## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 70% | 2016-06-02 |  |  | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 0.68 | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 0.95 | 2017-11-20 | - | - | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 51 | 100 | 0.34 | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 0.95 | 2017-09-15 | - | - | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 0.8 | 2017-09-04 | - | - | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 31% | 2018-05-11 |  |  | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 220 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [5 empty] | 170 | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA160 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 864 | 85% | 2021-11-30 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | JUJUY | COCHINOCA | ABRA PAMPA | JAP018 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9810 | 42% | 2022-03-22 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2387 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5465 | 46% | 2022-09-19 |  |  | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA590 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1455 | 100% | 2022-11-17 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA165 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 79% | 2022-12-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1858 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7033 | 49% | 2022-12-26 |  |  | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2367 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 665 | 100% | 2022-12-29 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS341 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 360 | 75% | 2023-01-25 |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0
17 | JUJUY | YAVI | LA QUIACA | JLQ047 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 256 | 90% | 2023-02-23 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA618 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 375 | 63% | 2023-04-05 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS347 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8 | 90% | 2023-04-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2097 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2135 | 32% | 2023-06-08 |  |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2431 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 202 | 70% | 2023-07-07 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2150 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 93 | 59% | 2023-07-21 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA621 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2183 | 41% | 2023-08-11 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA166 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 52% | 2023-08-18 |  |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE383 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12845 | 30% | 2023-08-28 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
26 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI085 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 147 | 60% | 2023-10-27 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA597 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 27 | 55% | 2023-11-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA634 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 60% | 2023-11-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA630 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 61 | 50% | 2023-11-24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2420 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3164 | 5% | 2023-11-24 |  |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN PABLO | JPR044 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 120 | 100% | 2023-12-01 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA074 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 380 | 45% | 2023-12-01 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA075 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 72 | 41% | 2023-12-01 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE400 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 36 | 70% | 2023-12-22 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA163 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 91 | 100% | 2023-12-27 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2480 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3 | 100% | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2486 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 52 | 75% | 2023-12-22 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2484 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2023-12-27 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN PABLO | JPR045 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 65% | 2023-12-27 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2247 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 50% | 2023-12-28 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE399 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 33 | 55% | 2023-12-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA644 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 16 | 60% | 2024-02-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN PABLO | JPR046 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 80% | 2024-01-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA643 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 67 | 60% | 2024-02-02 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2326 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 519 | 35% | 2024-02-07 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2500 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3 | 75% | 2024-02-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA607 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 66 | 50% | 2024-02-01 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2494 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 62 | 50% | 2024-02-22 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2370 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 762 | 15% | 2024-02-22 |  |  | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
52 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [10 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | SI | 300 | 95% | 2018-06-21 |  |  | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | SALTA | SAN MARTIN | LUIS BURELLA | SBU001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 70% | 2021-09-07 |  |  | 6610 | 70% | 2021-09-07 |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1797 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3857 | 63% | 2022-04-04 |  |  | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE196 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6283 | 45% | 2022-12-21 |  |  | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | SALTA | METÁN | EL QUEBRACHAL | SEQ006 | I/910 | [6 empty] | 51 | 97 | 90% | 2023-02-07 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
58 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE227 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8245 | 58% | 2023-03-28 |  |  | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2587 | I/910 | [6 empty] | 102 | 120 | 70% | 2023-03-01 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA622 | I/910 | [6 empty] | 102 | 280 | 72% | 2023-03-17 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | SALTA | GUACHIPAS | GUACHIPAS | SGU001 | I/910 | [6 empty] | 102 | 8400 | 70% | 2023-04-27 |  |  | SI | 1500 | 20% | 2024-04-27 |  |  | 7218 | 20% | 2023-04-27 |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5130 | 48% | 2023-05-12 |  |  | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | SALTA | LOS ANDES | POCITOS | SPO007 | I/910 |  | 44159 | 70% | 2023-07-07 | [8 empty] | NO |  | 95% | 2023-07-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
64 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG265 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 75% | 2023-07-28 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG249 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 90% | 2023-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | SALTA | CERRILLOS | LA MERCED | SLM017 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6850 | 41% | 2023-08-15 |  |  | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | SALTA | R. DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF304 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7400 | 30% | 2023-08-04 |  |  | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI025 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5053 | 50% | 2023-08-18 |  |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | SALTA | METÁN | METAN | SME267 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3860 | 50% | 2023-09-20 |  |  | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2641 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 550 | 43% | 2023-09-29 |  |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2565 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 29 | 50% | 2023-10-27 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2636 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 440 | 43% | 2023-10-13 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2639 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 280 | 56% | 2023-10-09 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | SALTA | METÁN | APOLINARIO SARAVIA | SAS014 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1045 | 40% | 2023-11-09 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2692 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6 | 70% | 2023-11-28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL360 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 40% | 2023-11-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE248 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 60% | 2023-12-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2558 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 50% | 2023-12-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | SALTA | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | SRL186 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1670 | 25% | 2023-12-26 |  |  | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | SALTA | TARTAGAL | TARTAGAL | STA636 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17 | 50% | 2023-12-12 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU291 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19 | 65% | 2023-12-15 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE223 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2335 | 41% | 2023-12-26 |  |  | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | SALTA | ORÁN | PICHANAL | SPI055 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17 | 50% | 2023-12-26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL335 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 140 | 50% | 2023-12-27 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE178 | I/910 | [6 empty] | 51 | 310 | 1% | 2023-12-29 |  |  | SI | 2000 | 1% |  |  |  | 7490 | 1% | 2023-12-29 |  |  | 475 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2698 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 2% | 2023-12-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL363 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1205 | 5% | 2023-12-29 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | SALTA | R. DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF309 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 315 | 30% | 2023-12-29 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG256 | I/910 | [6 empty] | 101 | 3178 | 70% | 2024-02-07 |  |  | SÍ | 20000 | 1% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
90 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18982 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17919 | 85% | 2023-03-17 |  |  | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ALB15501 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2531.5 | 85% | 2023-09-18 |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | TUCUMÁN | LULES | MANANTIAL | TMA12430 III | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21789 | 85% | 2021-09-23 |  |  | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | TUCUMÁN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | TUCUMÁN | CRUZ ALTA | RANCHILLO | TRH19364 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 95% | 2021-08-04 |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18839 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5102 | 65% | 2022-01-06 |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19459 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7603 | 80% | 2022-03-21 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | TUCUMÁN | SIMOCA | SIMOCA | TSI19095 | I/910 | [6 empty] | 76 | 675 | 85% | 2022-04-20 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19391 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7200 | 75% | 2022-06-30 |  |  | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | TUCUMÁN | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TCO19659 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21 | 90% | 2023-05-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM16052 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 320 | 80% | 2023-05-04 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | TUCUMÁN | LULES | MANANTIAL | TMA19381 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7950 | 90% | 2023-04-27 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | TUCUMÁN | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TCO19578 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 90% | 2023-06-07 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | TUCUMÁN | SAN PABLO | SAN PABLO | TSP19318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2630 | 80% | 2023-07-05 |  |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | TUCUMÁN | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TCO19445 | I/910 |  | 70 | 65% | 2023-08-30 | [8 empty] | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
108 | TUCUMÁN | LULES | MANANTIAL | TMA19257 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4155 | 80% | 2023-08-14 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | TUCUMÁN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19713 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 425 | 90% | 2023-09-14 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | TUCUMÁN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV19301 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1260 | 85% | 2023-10-10 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | TUCUMÁN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA18835 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1367 | 79% | 2023-11-29 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | TUCUMÁN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA19726 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 100% | 2023-11-13 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | TUCUMÁN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAD18840 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4720 | 38% | 2023-10-31 |  |  | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19513 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 130 | 95% | 2023-10-27 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | TUCUMÁN | LULES | LULES | TLU19741 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 90% | 2023-12-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | TUCUMÁN | LULES | LULES | TLU19727 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 90% | 2023-12-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | TUCUMÁN | MONTEROS | MONTEROS | TMO19747 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 100% | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | TUCUMÁN | SAN PABLO | SAN PABLO | TSP19686 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 650 | 45% | 2024-01-05 |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18611 | I/910 | [7 empty] | 11 | 1% | 2024-01-17 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
120 | TUCUMÁN | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TCO19762 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2024-01-11 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19535 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 90% | 2024-01-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | TUCUMÁN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTV19039 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1128 | 66% | 2024-01-23 |  |  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19491E1 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3956 | 22% | 2024-01-02 |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | TUCUMÁN | RÍO CHICO | AGUILARES | TAG19674 | I/910 | 52 | 200 | 65% | 2023-12-27 | [8 empty] | NO | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | TUCUMÁN | CRUZ ALTA | BANDA DEL RIO SALI | TBS19710 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 85% | 2024-02-02 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AF16: FRATICELLI ELIO MIGUEL: GNC
Note on AH16: FRATICELLI ELIO MIGUEL: Servicio de alta presión

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
4 | JUJUY | Humahuaca | Tres Cruces | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0